## Hoja1
ACTIVIDAD | RESPONSABLES | DURACION
|  | V | S | D | L | M | M
Brainstorming de ideas para definir el tema en el proyecto final de crear una red social | Grupo de trabajo | x
Definir las metas y objetivos: los requisitos técnicos y el mensaje general que se quieres transmitir en la red social | Grupo de trabajo | x
Realizar entrevistas a los usuarios sobre cuales son sus necesidades, | Ux Design |  | x | x
Definer las herramientas que se va hacer uso para implementar la red social | Grupo de trabajo |  |  | x
Realizar un scketch de las ventanas | Ux Design |  |  | x
Recopilar material gráfico y escrito que posteriormente se incluira en la red social | Grupo de trabajo |  |  |  | x
Diseñar estructura y maquetado de las vistas mobile y desktop acorde con el interes del usuario | front end developer |  |  |  | x | x
Implementacion de desarrollo de código | front end developer |  |  |  | x | x
Autentificar la base de datos con con Firebase | front end developer |  |  |  |  | x
Realizar una revision para verificar si se cumplio con los objetivos planeados o hay que modificar algo | Grupo de trabajo |  |  |  |  | x | x
Publicacion del gh-pages y del master del proyecto al link | Grupo de trabajo | [5 empty] | x